## Feuil1
Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Braser les composants |  | Test alimentation et téléversement
Braser les composants |  | Test alimentation et téléversement
Etude du laser et des moteurs
Recherche de code
Bilan des alilmentation
Test du PCA9685
Test du PCA9685
Essai caméra sur la carte de test
Essai caméra sur la carte de test
Test du MCP3428
Test du MCP3428
Test de la SD Card
Test de la SD Card
Modification du schéma
Modification du schéma
Modification du schéma
Validation de la version 2 de la carte (Tout sauf caméra)
Validation de la caméra sur la version 2 de la carte
Validation de la caméra sur la version 2 de la carte
Essai des moteurs
Analyse des codes envoyés
Romain
Gilbert
Arnaud
Antoine
Kevin