## Feuil1
Document répertoriant les différents étapes du debug de la carte - Romain Lavenne
Fonctionnalité | Description des tests | Fonctionnalité validé? | Descriptif des corrections à apporter
Téléversement d'un programme sur la carte | Téléversement d'un programme simple pour vérifier le fonctionnement de RX/TX, des boutons PROG et RST et de l'alimentation de l'ESP32 WROVER | Oui avec corrections | L'entrée IO0 de l'ESP32 n'était pas reliée, il faut rajouter une connection dans le schéma au niveau du bouton PROG ou sur la pin IO0 côté bornier. A noter que le téléversement automatique fonctionne (ce qui n'était pas le cas sur la carte de test)
Pilotage des alimentations 3v3 et 5v | Test du pilotage des alimentions (V+ et +5V/1 via le PCA9685) via l'activation des signaux POWER et POWER_SD | Oui avec des corrections | L'alimentation du PCA9685 est pilotée par le signal POWER qui lui-même est piloté par le PCA9685. Il est donc impossible de commander le signal POWER sans alimenter le PCA9685. Nous avons relié temporairement l'alimentation du PCA sur le 3v3
Test des leds | Test des leds à travers le PCA9685, les leds sont allumé à 100% à l'état LOW | Oui avec des corrections | Led rouge inversé
Test des leds | Pilotage des leds état HIGH et LOW, Shunt effectué sur OE (output enable) et le GND Utilisation de la fonction setPin | Oui
Test de la photorésistance | Mise en place de la photoresistance, la tension LDR à l'entrée du MCP3428 varie bien en fonction de la luminosité. Il reste à tester la lecture via le MCP3428 | Oui
Test du pilotage des alimentations | Mise à 1 de la sortie relié sur POWER pour commander les transistors permettant de fournir du 3v3 et du 5v au circuit (hors carte SD) | Oui partiellement | 3v3 ok, reste à tester le 5v